|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1b  Smlouva o dílo NŘP/Ku/xxx/2021 | Appendix 1b  Contract for works NŘP/Ku/xxx/2021 |
| Předmět Smlouvy Část č. 1: | Subject of the Contract Component 1: |
| **Zpracování Koncepční studie území jezera Milada**  **harmonogram plnění** | **Design of the Concept plan of the Lake Milada area**  **Implementation schedule** |
| **Fáze 1: Institucionální nastavení**   * do 6 týdnů od účinnosti Smlouvy   **Fáze 2: Doplňující průzkumy a rozbory**   * do 10 týdnů od předání podkladů ze strany Objednatele definovaných v části III. Fáze 2, druhá odrážka přílohy 1a Smlouvy   **Fáze 3: Konzultace soutěžního návrhu s hlavními aktéry a veřejností**   * do 12 týdnů od účinnosti smlouvy   **Fáze 4: Dokončení pracovní verze Koncepční studie**   * do 12 týdnů od ukončení Fáze 2 této části díla   **Fáze 5: Konzultace pracovní verze Koncepční studie s hlavními aktéry a veřejností**   * do 8 týdnů od protokolárního předání pracovní verze Koncepční studie Objednateli   **Fáze 6: Dokončení Koncepční studie**   * do 6 týdnů od protokolárního předání závěrečných zpráv z konzultace pracovní verze Koncepční studie Objednateli | **Phase 1: Institutional set-up**   * within 6 weeks of entry into force of the Contract   **Phase 2: Additional surveys and analyses**   * within 10 weeks of handover of the underlying documentation from the Contracting Authority defined in Section III. Phase 2, bullet two, Appendix 1a to the Contract   **Phase 3: Consultation of the competition proposal with key stakeholders and the public**   * within 12 weeks of entry into force of the Contract   **Phase 4: Completion of the draft Concept plan**   * within 12 weeks of the completion of Phase 2 of this part of the Work   **Phase 5: Consultation of the draft Concept plan with key stakeholders and the public**   * within 8 weeks of handover of the draft Concept plan to the Contracting Authority confirmed by the handover certificate   **Phase 6: Completion of the Concept plan**   * within 6 weeks of handover of the final reports from the consultation of the draft Concept plan to the Contracting Authority confirmed by the handover certificate |